УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия

человека

______________________А.Ю. Попова

«______» ___________________ 2017 г.

План 
основных мероприятий Федерального бюджетного учреждения науки «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

на 2018 год

Омск, 2017

Научно-исследовательская работа

Таблица 1

Перечень научно-исследовательских работ

| № п/п | Название темы НИР (указать сроки исполнения, этап выполнения и номер государственной регистрации НИР) | Исполнитель | Соисполнители | Основание проведения НИР (программа, договор, контракт, грант с указанием заказчика, номера и даты документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Роль межвидовых и внутривидовых взаимоотношений патогенных микроорганизмов, экологически связанных с клещами, в формировании динамики структуры и эпидемической активности природных очагов инфекций» (01.2016-12.2020). Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210010-9 | Лаборатория арбовирусных инфекций отдела природно-очаговых вирусных инфекций | Лаборатория молекулярной генетики Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, группа генной инженерии и биотехнологии в отделе молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 1.11.1 |
| 2 | «Тактика применения молекулярно-биологических методов в изучении природных очагов бешенства» (01.2016-12.2020) Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210009-3 | Группа экологии и эпидемиологии бешенства отдела природно-очаговых вирусных инфекций | Лаборатория молекулярной генетики Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, группа генной инженерии и биотехнологии в отделе молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 2.1.7. |
| 3 | «Молекулярно-эпидемиологический мониторинг природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов на территории юга Западной Сибири» (01.2016-12.2020) Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210011-6 | Лаборатория молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов, лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава РФ, Управление Роспотребнадзора по Омской области | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 1.11.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | «Разработка алгоритмов мониторинга природных очагов и лабораторной диагностики клещевых риккетсиозов на основе молекулярно-биологических и твердофазных методов» (01.2016-12.2020). Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210007-9 | Лаборатория зоонозных инфекций, лаборатория молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава РФ | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 1.11.1 |
| 5 | «Совершенствование клинико-лабораторных подходов в системе эпидемиологического мониторинга за бруцеллезом» (01.2016-12.2020) Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210008-6 | Лаборатория молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов, лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава РФ | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 2.1.5 |
| 6 | «Оптимизация мониторинга за паразитарными инвазиями и их диагностики на основе разработки алгоритмов, включающих использование молекулярно-биологических и иммунологических методов» (01.2016-12.2020) Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210006-2 | Группа паразитарных болезней, лаборатория молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 1.11.2 |
| 7 | «Эпидемиологический мониторинг за ВИЧ-инфекцией и изучение региональных особенностей эпидемии с использованием молекулярно-генетических, клинико-диагностических подходов в Сибирском федеральном округе» (01.2016-12.2020) Этап выполнения – середина. Номер гос. регистрации НИР AAAA-A16-116021210012-3 | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД | Региональные центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Сибирского федерального округа | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016-2020 г.г. «Проблемно-ориентированные научные исследования в области надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» п. 1.3.1.11 |

Таблица 2

Результаты научных исследований и разработок

| № п/п | Наименование разрабатываемого (пересматриваемого) документа, объекта интеллектуальной собственности, регистрационный номер, уровень внедрения | Краткая аннотация документа, объекта интеллектуальной собственности | Исполнитель | Соисполнители | Срок исполнения (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заявка на выдачу патента на изобретение «Средство для получения препаратов для диагностики риккетсиоза, вызываемого Rickettsia raoultii генотипа DnS 14». Уровень внедрения – федеральный | Улучшение лабораторной диагностики клещевого риккетсиоза | Лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | нет | I квартал |
| 2 | Информационно-методическое письмо «Дирофиляриозы – актуальная проблема паразитарной патологии в Омской области» Уровень внедрения – региональный | В данном документе будет показано, что на территории Омской области существует риск заражения человека возбудителем дирофиляриоза - Dirofilaria repens. В черте города Омска сформированы и функционируют очаги дирофиляриоза. Зараженность дирофиляриями окончательных хозяев (собак) и переносчиков (комаров) оценивается с использованием паразитологических и молекулярно-биологических методов. Рассчитывается число оборотов инвазии в эпидсезон на территории г.Омска. Документ предназначен для специалистов учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарного надзора, врачей различных специальностей, а также ветеринарных специалистов. | Группа паразитарных болезней отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | нет | II квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Клещевые трансмиссивные инфекции Сибири: практическое руководство Уровень внедрения – федеральный | Будут представлены современные данные по этиологии, эпидемиологии, диагностике и профилактике наиболее распространенных в Сибири клещевых трансмиссивных инфекций. Руководство предназначено для практикующих врачей и студентов медицинских ВУЗов | Лаборатория молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» | III квартал |
| 4 | Информационное письмо «Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами в Сибирском федеральном округе в 2013-2017 годах» Уровень внедрения – региональный | Будет проведен анализ отчетной формы ежемесячного наблюдения по реализации приоритетного национального проекта «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ-инфекцией», поступивших из регионов СФО за анализируемый период; изучена литературная база по данному разделу; рассмотрены вопросы диспансеризации, включающие обследование и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов. Проведена оценка полноты охвата диспансерным обследованием в регионах СФО. | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД | нет | III квартал |
| 5 | Информационно-аналитический бюллетень «Бешенство в Российской Федерации» Уровень внедрения – федеральный | В данном документе будут проанализированы эпидемическая и эпизоотическая ситуации по бешенству в Российской Федерации. Выявлены их особенности. Подробно охарактеризованы показатели эпидемического и эпизоотического процессов с начала резкой их активизации после периода относительного благополучия. С учётом результатов научных исследований, полученных за последние годы, будут предложены мероприятия по усовершенствованию эпидемио-логического надзора за бешенством в стране. | Группа экологии и эпидемиологии бешенства отдела природно-очаговых вирусных инфекций | нет | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Монография «Оценка эффективности профилактики клещевых трансмиссивных инфекций» Уровень внедрения – федеральный | Монография будет посвящена совершенствованию методологии оценки эффективности различных средств и стратегий этиотропной профилактики трансмиссивных инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Будут изложены методологические принципы дифференцированной оценки защитной способности лекарственных средств, противоэпидемической эффективности и экономической результативности их применения. Монография предназначена эпидемиологам, инфекционистам, неврологам, студентам медицинских ВУЗов | Лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | нет | IV квартал |
| 7 | Монография «Трансмиссивные вирусные инфекции Западной Сибири» Уровень внедрения – федеральный | В монографии будут рассмотрены инфекции, передаваемые клещами; инфекции, передаваемые кровососущими комарами; информационные и биологические аспекты изменчивости геномов флавивирусов. Будет объединена и проанализирована информация по заболеваемости отдельными нозоформами и цикличности этих процессов с момента изучения данных инфекций в регионе, краткая информация по основным видам эпидемически значимых переносчиков, геновидовой и геновариантный состав возбудителей отдельных нозоформ трансмис-сивных вирусных инфекций и особенности их распространения в регионе, краткая характерис-тика клинических признаков инфекций. Монография предназначена для научных сотрудников профильных и академических НИИ, врачей-эпидемиологов, студентов медиков и биологов. | Лаборатория арбовирусных инфекций отдела природно-очаговых вирусных инфекций | нет | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Заявка на выдачу патента на изобретение «Средство для получения препаратов для диагностики сибирского клещевого тифа». Уровень внедрения – федеральный | Улучшение лабораторной диагностики клещевого риккетсиоза | Лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | нет | IV квартал |
| 9 | Информационное письмо «Особенности серологического скрининга на ВИЧ-инфекцию в Сибирском федеральном округе среди лиц из групп риска за 2001-2017 гг.» Уровень внедрения – региональный | Будут представлены и проанализированы результаты многолетних данных формы №4 Федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ» как в целом по Сибирскому федеральному округу, так и по отдельным административным территориям среди лиц высокого риска заражения ВИЧ. Полученные результаты серологического скрининга по ВИЧ-инфекции среди лиц из групп риска позволят определить уровень инфицированности этих контингентов и их значимость в распространении ВИЧ в Сибирском федеральном округе | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД | нет | IV квартал |
| 10 | Депонирование штамма риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки Уровень внедрения – федеральный | Депонирование во Всероссийский музей риккетсиозных культур ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России для улучшения лабораторной диагностики клещевого риккетсиоза | Лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | нет | IV квартал |
| 11 | Депонирование в международных банках данных нуклеотидных последовательностей геномов и (или) их фрагментов возбудителей «клещевых» вирусных и бактериальных инфекций. Уровень внедрения – федеральный | Депонирование в GenBank ®, NCBI (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, Bethesda Maryland, USA) для улучшения лабораторной диагностики «клещевых» вирусных и бактериальных инфекций | Лаборатория арбовирусных инфекций отдела природно-очаговых вирусных инфекций | Лаборатория молекулярной генетики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Депонирование нуклеотидных последовательностей вируса ВИЧ Уровень внедрения – федеральный | Депонирование в Российскую базу данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам нуклеотидных последовательностей вируса ВИЧ, полученных в результате клинических исследований по изучению лекарственной устойчивости ВИЧ у ВИЧ-инфицированных пациентов Сибирского федерального округа | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со ПИД | нет | IV квартал |
| 13 | Депонирование нуклеотидных последовательностей возбудителей дирофиляриоза и описторхоза. Уровень внедрения – федеральный | Депонирование в GenBank ®, NCBI (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, Bethesda Maryland, USA) для улучшения лабораторной диагностики дирофиляриоза и описторхоза. | Группа паразитарных болезней отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов | нет | IV квартал |
| 14 | Депонирование в международную базу данных GenBank нуклеотидных последовательностей фрагментов гена N вируса бешенства Уровень внедрения – федеральный | Депонирование в GenBank ®, NCBI (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, Bethesda Maryland, USA) для улучшения лабораторной диагностики бешенства | Группа экологии и эпидемиологии бешенства отдела природно-очаговых вирусных инфекций | Лаборатория молекулярной генетики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН | IV квартал |

Таблица 3

Научно-организационная работа

| № п/п | Наименование | Срок проведения (квартал, месяц) | Исполнители (ответственные за проведение мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работа Учёного совета |  |  |  |
| 1 | Отчёт по итогам работы ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора за 2017 год | I квартал, январь | Рудаков Н.В., Быструшкина Е.И. |
| 2 | Рассмотрение отчета НИР за 2017 год и плана на 2018 год лаборатории арбовирусных инфекций и группы экологии и эпидемиологии бешенства отдела ПОВИ | I квартал, январь | Якименко В.В., Полещук Е.М., Рудакова С.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Утверждение плана полевых выездов института | I квартал, январь | Якименко В.В., Березкина Г.В. |
| 4 | Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на 2018 год | I квартал, февраль | Решетникова Т.А. |
| 5 | Рассмотрение и утверждение плана работы Совета молодых ученых института на 2018 год | I квартал, февраль | Зеликман С.В. |
| 6 | Рассмотрение отчета НИР за 2017 год и плана на 2018 год лаборатории зоонозных инфекций и лаборатории молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов отдела ПОБЗ | I квартал, февраль | Березкина Г.В., Рудакова С.А. Якименко В.В. |
| 7 | Рассмотрение отчета НИР за 2017 год и плана на 2018 год группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ | I квартал, март | Старостина О.Ю. Полещук Е.М. |
| 8 | Рассмотрение отчета НИР за 2017 год и плана на 2018 год Сибирского федерального окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД. | I квартал, март | Тюменцев А.Т. Березкина Г.В. |
| 9 | Рассмотрение вопроса о повышении показателей результативности деятельности института в 2018 году | I квартал, март | Рудаков Н.В. |
| 10 | Утверждение отчёта по выполнению госзадания за I квартал 2018 года | I квартал, март | Решетникова Т.А. |
| 11 | Рассмотрение планов и аннотаций диссертационных работ научных сотрудников института | II квартал, апрель | Исполнители диссертационных работ |
| 12 | Обсуждение заявки на издание информационно-методических документов на 2018 год | II квартал, май | Рудаков Н.В. |
| 13 | Рассмотрение проекта информационно-методического письма «Дирофиляриозы – актуальная проблема паразитарной патологии в Омской области» | II квартал, июнь | Старостина О.Ю., Самойленко И.Е. |
| 14 | Утверждение отчёта по выполнению госзадания за полугодие 2018 года | II квартал, июнь | Решетникова Т.А. |
| 15 | Рассмотрение проекта информационно-аналитического бюллетеня «Бешенство в Российской федерации» | III квартал, сентябрь | Полещук Е.М. Рудакова С.А. |
| 16 | Рассмотрение проекта информационного письма «Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами в Сибирском федеральном округе в 2013- 2017гг.» | III квартал, сентябрь | Тюменцев А.Т., Березкина Г.А. |
| 17 | Рассмотрение проекта практического руководства «Клещевые трансмиссивные инфекции Сибири» | III квартал, сентябрь | Рудаков Н.В., Рудакова С.А. |
| 18 | Утверждение отчёта по выполнению госзадания за 9 месяцев 2018 года | III квартал, сентябрь | Решетникова Т.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Рецензирование и утверждение к печати монографии «Оценка эффективности профилактики клещевых трансмиссивных инфекций» | IV квартал, октябрь | Рудаков Н.В. |
| 20 | Рассмотрение и утверждение предложений в проект календарного плана на 2019 год, предварительного, окончательного и научного отчета по направлениям 1,2 отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2016-2020гг. | IV квартал, октябрь | Рудаков Н.В., Решетникова Т.А. |
| 21 | Рассмотрение проекта монографии «Трансмиссивные вирусные инфекции Западной Сибири» | IV квартал, ноябрь | Якименко В.В., Рудаков Н.В. |
| 22 | Обсуждение плана основных мероприятий учреждения на 2019 год | IV квартал, ноябрь | Рудаков Н.В., Решетникова Т.А. |
| 23 | Утверждение предварительного отчета по выполнению госзадания за 2018 год | IV квартал, ноябрь | Решетникова Т.А |
| 24 | Рассмотрение проекта информационного письма «Особенности серологического скрининга на ВИЧ-инфекцию в Сибирском федеральном округе среди лиц из «групп риска» за 2001-2017гг.» | IV квартал, декабрь | Тюменцев А.Т., Старостина О.Ю. |
| 25 | Рассмотрение и утверждение отчета о работе Совета молодых ученых института за 2018 год | IV квартал, декабрь | Зеликман С.В. |
| 26 | Обсуждение и утверждение отчета об основных мероприятиях ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора в 2018 году | IV квартал, декабрь | Рудаков Н.В., Решетникова Т.А. |
| 27 | Утверждение итогового отчета по выполнению госзадания за 2018 год | IV квартал, декабрь | Решетникова Т.А. |
| Работа проблемно-методических и экспертных комиссий |  |  |  |
| 1 | Участие в работе Совета медико-профилактического факультета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России | I – IV квартал | Рудаков Н.В., Кумпан Л.В. |
| 2 | Участие в работе Цикловой методической комиссии медико-профилактического факультета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России | I – IV квартал | Рудаков Н.В., Кумпан Л.В. |
| Работа диссертационного совета Диссертационного совета нет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация и проведение научно-практических мероприятий (съездов, конференций, совещаний и др.) |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение IV Национального конгресса бактериологов совместно с Международным симпозиумом «Микроорганизмы и биосфера «MICROBIOS-2018» | III квартал | Оргкомитет ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора: Рудаков Н.В. - директор, Гнатко В.В. - зам. директора, Решетникова Т.А.-ученый секретарь, Якименко В.В. - начальник отдела природно-очаговых вирусных инфекций, Рудакова С.А. - начальник отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов, Тюменцев А.Т. - руководитель Сибирского федерального окруж. центра по борьбе со СПИД. |
| Участие в научно-практических мероприятиях, организованных другими НО |  |  |  |
| 1 | Участие в X Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, г. Москва | I квартал | Отдел природно-очаговых вирусных инфекций |
| 2 | Участие в X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора, г. Москва | IV квартал | Зеликман С.Ю. Штрек С.В. |
| 3 | Участие в X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика – 2018», г. Москва | II квартал | Отдел природно-очаговых бактериальных зоонозов |
| 4 | Участие в V Конгрессе Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням, г. Новосибирск | II квартал | Отдел природно-очаговых бактериальных зоонозов |
| 5 | Участие в научно-практической конференции специалистов по надзору за ВИЧ/СПИДом, г. Суздаль | I, IV кварталы | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |
| 6 | Участие в VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии «ЕЕСААС-2018», г. Москва | II квартал | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |
| 7 | Участие во Всероссийском ежегодном конгрессе «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика», г. Санкт-Петербург | IV квартал | Сибирский федеральный окружной центр по борьбе со СПИД |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Участие в российских и международных научных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных мероприятиях по обмену научной информацией, результатами и опытом работы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с планом основных мероприятий Роспотребнадзора на 2018 год | I – IV квартал | Отдел природно-очаговых бактериальных зоонозов, отдел природно-очаговых вирусных инфекций, Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |
| Изобретательская и рационализаторская деятельность |  |  |  |
| 1 | Заявка на выдачу патента на изобретение «Средство для получения препаратов для диагностики риккетсиоза, вызываемого Rickettsia raoultii генотипа DnS 14» | I квартал, январь | Лаборатория зоонозных инфекций отдела ПОБЗ |
| 2 | Заявка на выдачу патента на изобретение «Средство для получения препаратов для диагностики сибирского клещевого тифа» | IV квартал, декабрь | Лаборатория зоонозных инфекций отдела ПОБЗ |
| Другие научно-организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в работе Аттестационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по присвоению медицинским работникам квалификационных категорий при Управлении Роспотребнадзора по Омской области | I – IV квартал | Рудаков Н.В., Рудакова С.А., Березкина Г.В., Тюменцев А.Т., Решетникова Т.А., Калачева Г.А., Рубина Ю.Л., Сергеева И.В. |
| 2 | Участие в работе диссертационного совета Д 208.065.03 при Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава РФ | I – IV квартал | Рудаков Н.В., Рудакова С.А. |
| 3 | Участие в работе диссертационного совета Д 220.050.03 при ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» Минсельхоза России | I – IV квартал | Рудаков Н.В., Якименко В.В., Сидоров Г.Н. |
| 4 | Цикл семинаров (5 семинаров) на базе центра последипломного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава РФ для акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей других специальностей по теме «Вопросы профилактики, диагностики, клиники, эпидемиологии ВИЧ-инфекции. Диспансерное наблюдение за детьми, рожденными от ВИЧ-инфицированных матерей. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у детей» | I – IV квартал | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |
| 5 | Участие в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК) для оценки качества выполняемых лабораторных исследований (выполнение контрольных заданий по разделам: сифилис, ИФА HBsAg, ИФА ВГС, ВИЧ-инфекция) | I – IV квартал | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Проведение исследований по теме: «Трудовые мигранты и риски ВИЧ-инфицирования» в рамках Соглашения о научно-исследовательском сотрудничестве между ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора и ООО «НИСО» (клиника медицинского освидетельствования иностранных граждан) | I – IV квартал | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |

Таблица 4

Перечень планируемых публикаций (статей и обзоров) в журналах

| № п/п | Наименование журнала, в котором планируется публикация | Импакт-фактор журнала | Отметить «+», если журнал |  |  |  |  | Кол-во запланированных публикаций | Исполнители (сотрудники, ответственные за подготовку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | входит в перечень рецензируе-мых научных изданий ВАК | индексируется в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Web of Science | Scopus | РИНЦ | другое (указать) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| публикации в отечественных журналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паразитология | 0,895 | + |  | + |  |  | 2 | Якименко В.В. Винарская Н.П. |
| 2 | Вопросы вирусологии | 0,888 | + |  | + |  |  | 1 | Тюлько Ж.С., Якименко В.В. |
| 3 | ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия | 1,068 | + |  | + |  |  | 1 | Калачева Г.А., Рубина Ю.Л. |
| 4 | Здоровье населения и среда обитания | 0,561 | + |  |  | + |  | 7 | Рудаков Н.В., Березкина Г.В., Рудакова С.А., Старостина О.Ю., Тюменцев А.Т., Савельев Д.А. |
| 5 | Эпидемиология и вакцинопрофилактика | 0,548 | + |  |  | + |  | 5 | Рудаков Н.В., Самойленко И.Е., Рудакова С.А., Тюменцев А.Т., Нурпейсова А.Х. |
| 6 | Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение | 0,591 | + |  |  | + |  | 1 | Нурпейсова А.Х. |
| 7 | Российский иммунологический журнал | 0,819 | + |  |  | + |  | 1 | Тюменцев А.Т., Левахина Л.И |
| 8 | Туберкулез и болезни легких | 0,461 | + |  |  | + |  | 1 | Довгополюк Е.С. |
| 9 | Национальные приоритеты России | 0,086 | + |  |  | + |  | 5 | Рудаков Н.В., Березкина Г.В., Рудакова С.А., Старостина О.Ю., Тюменцев А.Т. |
| публикации в зарубежных журналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ticks and Tick-borne Diseases | 3,230 |  | + |  |  |  | 1 | Якименко В.В. |
| 2 | Infection, Genetics and Evolution | 2,885 |  | + |  |  |  | 1 | Якименко В.В. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 | 4 | 20 |  |  |  |

Таблица 5

Перечень планируемых монографий, руководств, тезисов

| № п/п | Вид публикации (монография, руководство, тезисы и др.) | Кол-во | Срок публикации (квартал) | Исполнители (ответственные за подготовку)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монография | 2 | IV квартал | Рудаков Н.В., Якименко В.В. |
| 2 | Руководство | 1 |  | Рудаков Н.В., Рудакова С.А. |
| 3 | Тезисы в материалах научно-практических мероприятий, всего в том числе: |  |  |  |
|  | российских | 5 | I,II,IV квартал | Рудаков Н.В., Самойленко И.Е., Полещук Е.М., Старостина О.Ю., Тюменцев А.Т., Калачева Г.А., РубинаЮ.Л., Довгополюк Е.С., Левахина Л.И. |
|  | зарубежных | - |  |  |
| 4 | Другое (указать) | - |  |  |

Таблица 6

Работа, проводимая в рамках сотрудничающих центров ВОЗ, национальных, региональных, координационных центров, референс-центров и референс-лабораторий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок исполнения (квартал) | ФИО исполнителей, ответственных за подготовку мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение мероприятий по организации работы референс-центров: по мониторингу за риккетсиозами, по мониторингу за бешенством, по мониторингу за боррелиозами | Разработка Положения о референс-центрах, планов работы, формирование состава референс-центров, согласование с руководителем Федеральной службы назначения руководителей референс- центров | I квартал, | Рудаков Н.В., Полещук Е.М., Рудакова С.А. |
| 2 | Анализ эпизоотической и эпидемической ситуации по бешенству в РФ по состоянию на 2017 год | Будет дана характеристика показателей эпидемического и эпизоотического процессов в очагах бешенства за последние 18 лет и отмечена роль отдельных видов животных в этих процессах. Предложены мероприятия по усовершенствованию эпидемиологического надзора за бешенством | IV квартал | Полещук Е.М., Сидоров Г.Н. |
| 3 | Составление договоров с опорными базами по сбору сведений по заболеваемости, диагностике и профилактике боррелиозов, риккетсиозов, бешенства на различных территориях, сбору и доставке биологических материалов для исследования и выделения штаммов боррелий, риккетсий и бешенства | Получение данных с территорий по эпид. ситуации, диагностике и профилактике, и проб биологического материала для исследования и выделения штаммов | I квартал | Полещук Е.М., Рудаков Н.В., Рудакова С.А. |
| 4 | Анализ заболеваемости риккетсиозами в РФ за 2000-2017 гг. | Дифференциация территорий по риску заражения с целью прогнозирования эпидемической ситуации и разработки адекватных предупредительных мероприятий | IV квартал | Рудаков Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Анализ заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом в РФ за 2000-2017 гг | Дифференциация территорий по риску заражения с целью прогнозирования эпидемической ситуации и разработки адекватных предупредительных мероприятий | IV квартал | Рудакова С.А. |
| 6 | Идентификация и изучение биологических свойств штаммов лиссавирусов, риккетсий и боррелий, полученных из очаговых территорий РФ | Выделение новых штаммов, расширение знаний о популяционной структуре циркулирующих возбудителей | III квартал | Полещук Е.М., Рудаков Н.В., Рудакова С.А. |
| 7 | Участие в организации и проведении семинара-совещания по бешенству в Республике Бурятия, г.Улан-Удэ | Даны рекомендации по усовершенствованию эпидемиологического надзора, коррекции профилактических мероприятий в очагах бешенства, даны рекомендации Россельхознадзору по усовершенствованию ветеринарных правил | I квартал | Полещук Е.М. Сидоров Г.Н. |
| 8 | Участие в организации и проведении семинара-совещания по организации эпидемиологического надзора за бешенством в РФ, г. Липецк | Усовершенствование эпидемиологического надзора за бешенством в РФ | III квартал | Полещук Е.М. Сидоров Г.Н. |
| 9 | Подготовка писем и предложений по коррекции Ветеринарных Правил по бешенству по результатам совещания по бешенству в Республике Бурятия | Подготовлено письмо в ФС Роспотребнадзора с просьбой обратиться в ФС Россельхознадзора для определения ответственных за пересмотр существующих ВП 13.3.1103-96 и внесение соответствующих корректив, с целью актуализации существующей нормативной базы. Подготовлен Проект новых ВП с изменениями, указанными со стороны ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора. | II квартал | Полещук Е.М., Сидоров Г.Н., Ботвинкин А.Д. |
| 10 | Подготовка предложений в проект Постановления главного государственного врача РФ «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации». | Произведён пересмотр Постановления от 01.02.20112 № 13 «Об усилении мероприя-тий, направленных на профилактику бешенства в российской Федерации», подготовлен проект Постановления, направленный в Роспотребнадзор | I квартал | Полещук Е.М. Сидоров Г.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Подготовка предложений к содержанию Раздела 6 «Антирабическая деятельность» формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | Подготовлена уточнённая форма сбора статистической информации относительно антирабической деятельности, направленная в Роспотребнадзор | I квартал | Полещук Е.М., Сидоров Г.Н., Ботвинкин А.Д. |
| 12 | Подготовка предложений по межведомственному взаимодействию с ответственными лицами (учреждениями) Минсельхоза России, Россельхознадзора по вопросам профилактики инфекций, общих для человека и животных | В ФКУЗ Ставропольский противочумный института Роспотребнадзора направлен проект обращения в Роспотребнадзора с просьбой оказать содействие в решении вопроса по определению ответственных лиц (учреждений) от Минсельхоза России, Россельхознадзора для организации взаимодействия данных структур со структурой Роспотребнадзора по вопросам профилактики инфекций, общих для человека и животных. На основании данного проекта ФКУЗ Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора подготовлено письмо вышеуказанного содержания в Роспотребнадзора | I квартал | Полещук Е.М. |
| 13 | Подготовка проекта обращения в ФС Россельхознадзора с просьбой организовать сбор материала от диких хищников семейства псовых на территориях Сибири и Дальнего Востока России и обработка материала | Подготовлен проект обращения в ФС Россельхознадзора с просьбой организовать сбор материала от диких хищников семейства псовых на территориях Сибири и Дальнего Востока России и доставить его в ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора | I квартал | Полещук Е.М. Сидоров Г.Н. |

Таблица 7

Научно-производственная деятельность

| № п/п | Наименование деятельности | Срок исполнения (квартал или месяц) | Исполнители (подразделение НО) / соисполнители (подразделение НО, сторонняя организация) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Получение растворимых антигенов из биомассы R. sibirica для приготовления экспериментальных серий тест-системы ИФА для диагностики сибирского клещевого тифа | I – IV квартал | Лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов |
| 2 | Получение корпускулярного антигена из биомассы R. conorii для приготовления экспериментальных серий набора для РНИФ для диагностики пятнистой лихорадки, вызванной R. conorii | I – IV квартал | Лаборатория зоонозных инфекций отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов |
| 3 | Получение рабочего тест-штамма CVS для контроля иммуногенности антирабической вакцины | I – IV квартал | Группа экологии и эпидемиологии бешенства отдела природно-очаговых вирусных инфекций |

Работа по подготовке кадров

Таблица 8

Подготовка кадров на базе ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора

| № п/п | Наименование учебной базы | Наименование программы | Вид обучения | Количество человек |  | Сроки обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | из них молодых учёных до 39 лет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| специалисты ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не планируется |  |  |  |  |
| специалисты сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не планируется |  |  |  |  |

Таблица 9

Подготовка кадров ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора на других базах

| № п/п | Наименование учебной базы | Наименование программы | Вид обучения | Количество человек |  | Сроки обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | из них молодых учёных до 39 лет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Сертификационный цикл общего усовершенствования | 1 |  | IV квартал |
| 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России | Инфекционные болезни | Сертификационный цикл общего усовершенствования | 1 |  | IV квартал |
| 3 | ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора | Лабораторная диагностика лекарственной устойчивости ВИЧ на основе метода секвенирования | Сертификационный цикл, повышение квалификации | 1 | 1 | IV квартал |

Таблица 10

Подготовка диссертационных работ

| № п/п | Наименование диссертационной работы | Диссертация на соискание степени доктора/кандидата наук | Специальность (шифр) | Срок предполагаемой защиты (квартал) | Исполнители (Ф.И.О. диссертанта и научного/ых руководителя/ей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| специалисты в возрасте до 39 лет включительно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Совершенствование клинико-лабораторных подходов при оценке прогноза течения бруцеллеза» | Доктора наук | «Инфекционные болезни» (03.02.03) | IV квартал 2019 г. | Нурпейсова А.Х. |
| 2 | «Разработка алгоритмов лабораторной диагностики риккетсиозов группы клещевой пятнистой лихорадки» | Кандидата наук | «Микробиология» (03.02.03) | IV квартал 2019 г. | Штрек С.В., Рудаков Н.В. |
| специалисты НО с 40 лет |  |  |  |  |  |
| 1 | «Совершенствование микробиоло-гического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за природными очагами инфекций, вызываемых ά-протеобактериями» | Доктора наук | «Микробиология» (03.02.03) | IV квартал 2018 г. | Самойленко И.Е. |
| 2 | «Совершенствование методов лабораторной диагностики клещевых риккетсиозов с использованием био-логической модели (культура клеток)» | Доктора наук | «Микробиология» (03.02.03) | IV квартал 2019 г. | Кумпан Л.В. |
| 3 | «Профилактика и прогнозирование заболеваемости инфекциями, переда-ваемыми иксодовыми клещами, в сочетанных очагах различного риска заражения населения» | Кандидата наук | «Эпидемиология» (14.02.02) | IV квартал 2019 г. | Савельев Д.А., Рудаков Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| специалисты сторонних организаций Не планируется |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Работа Совета молодых учёных ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (квартал или месяц) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация участия молодых ученых в конкурсах грантов Правительства Омской области, РФФИ | I-IV квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 2 | Участие в научно-практических конференциях, организованных научными учреждениями Роспотребнадзора: подготовка тезисов, докладов и презентации | II – IV квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 3 | Участие в исследованиях совместно с молодыми учеными других научных и учебных организаций | I - IV квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 4 | Проведение обучающего семинара для молодых ученых на тему «Написание кандидатской диссертации» | I квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 5 | Проведение обучающего семинара для молодых ученых на тему «Требования к созданию мультимедийных презентаций» | II квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 6 | Рассмотрение на заседаниях СМУ публикаций молодых ученых для представления в журналы, индексируемые в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus и рекомендованные ВАК | I - IV квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 7 | Участие в X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с 2 докладами | IV квартал | Зеликман С.Ю., Штрек С.В. |
| 8 | Участие в рабочих заседаниях Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора | IV квартал | Зеликман С.Ю., Штрек С.В. |
| 9 | Разработка плана работы Совета молодых учёных на 2019 год и представление плана на Ученом совете института | IV квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |
| 10 | Отчёт о работе Совета молодых учёных и специалистов ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора за 2018 год на Ученом совете института | IV квартал | Зеликман С.Ю., Нурпейсова А.Х., Абрамова Н.В., Василенко А.Г., Штрек С.В., Боброва О.А. |

Таблица 12

Выполнение  командировок по плану НИР, по оказанию консультативно-методической помощи и участию в научно-практических мероприятиях

| № п/п | Страна, город, учреждение | Цель командировки | Ф.И.О., звание, должность специалиста | Квартал (месяц), количество дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| командировки в пределах территории Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1 | г. Москва, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора | Участие в X Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням с докладом. Выполнение плана НИР. | Полещук Е.М. - руководитель группы экологии и эпидемиологии бешенства, кандидат медицинских наук; Рубина Ю.Л. – врач-инфекционист СФОЦ СПИД | I квартал, 4 дня |
| 3 | г. Москва, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора | Участие в X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика - 2018» с докладом. Выполнение плана НИР | Штрек С.В.- врач-бактериолог арбитражной лаборатории СФОЦ СПИД | II квартал, 4 дня |
| 4 | г. Новосибирск, ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ | Участие в V Конгрессе Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням с докладом. Выполнение плана НИР. | Рудаков Н.В. – директор института, д.м.н., профессор Нурпейсова А.Х. - старший научный сотрудник лаборатории молекулярной диагностики, кандидат мед. Наук | II квартал, 5 дней |
| 5 | г. Москва, Роспотребнадзор, Центр международной торговли | Участие в VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии «ЕЕСААС-2018» с тезисами. Выполнение плана НИР | Калачева Г.А. - зав. отделом эпиднадзора и методической работы СФОЦ СПИД | II квартал, 5 дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | г. Новосибирск, ИХБФМ СО РАН | Проведение совместных молекулярно-генетических исследований вируса бешенства на базе ИХБФМ СО РАН Выполнение плана НИР | Полещук Е.М. – руководитель группы экологии и эпидемиологии бешенства, кандидат биологических наук | II квартал, 4 дня |
| 7 | г. Суздаль, Роспотребнадзор | Участие в научно-практической конференции специалистов по надзору за ВИЧ/СПИД с докладом. Выполнение плана НИР | Тюменцев А.Т. - руководитель Сибирского федерального окружного центр по профилактике и борьбе со СПИД Сибирского федерального округа | I,IV квартал, 2 выезда по 5 дней |
| 2 | г. Москва, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Роспотребнадзора, | Участие в X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с 2 докладами. Выполнение плана НИР. | Зеликман С.Ю. - младший научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций, председатель СМУ; Штрек С.В.- врач-бактериолог арбитражной лаборатории СФОЦ СПИД | IV квартал, 4 дня |
| 8 | г. Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический центр ФМБА» | Участие во Всероссийском ежегодном конгрессе «Инфекционные болезни у детей:диагностика,лечение и профилактика» с докладом.Выполнение плана НИР | Довгополюк Е.С. - зав. консультативным отделом СФОЦ СПИД, врач-инфекционист | IV квартал, 5 дней |
| 9 | Алтайский Край (Табунский, Краснощекинский, Угловский р-ны), Республика Алтай (Чойский, Усть-Канский, Кош-Агачский р-ны) | Выполнение текущих НИР по теме (сбор материалов по распределению на территории ВКЭ разных генотипов с целью районирования территории региона; проведение учетов численности переносчиков и сбор материала для вирусологических и молекулярно-биологических исследований возбудителей клещевых инфекций в условиях сочетанной циркуляции возбудителей). За счет средств учреждения. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биологических наук, Танцев А.К. - научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций, | II квартал, 25 дней |
| 10 | Омская область (Знаменский, Большеуковский, Тюкалинский районы); | Выполнение текущих НИР по теме (проведение учетов численности переносчиков и сбор материала для вирусологических и молекулярно-биологических исследований возбудителей клещевых инфекций в условиях сочетанной циркуляции возбудителей мониторинг динамики популяционных циклов пастбищных иксодовых клещей). За счет средств НИИ. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биологических наук, Танцев А.К. - научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций, | II квартал, 15 дней |
| 11 | Омская область (Большеуковский район) | Выполнение текущих НИР по теме (сбор материалов для проведения лабораторных экспериментов по изучению эффективности трансовариальной и трансфазовой передачи возбудителей клещевых инфекций клещами р. Ixodes; сбор материалов для изучения иммунного статуса прокормителей из числа грызунов в сочетанных природных очагах КЭ и других клещевых инфекций). За счет средств учреждения. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биологических наук, Танцев А.К. - научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций, | II квартал, 25 дней |
| 12 | Омская область (Знаменский район) | Выполнение текущих НИР по теме (отлов грызунов для проведения лабораторных экспериментов по изучению селективного влияния организма теплокровных на формирование геновидового спектра штаммов вируса КЭ и возбудителей др. клещевых инфекций; сбор материала для оценки уровня спонтанной инфицированности теплокровных возбудителями клещевых инфекций). За счет средств учреждения. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биологических наук, Танцев А.К. - научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций, | III квартал, 15 дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| зарубежные командировки |  |  |  |  |
|  |  | Не планируются |  |  |

Директор Федерального бюджетного

учреждения науки «Омский научно-исследовательский

институт природно-очаговых инфекций»

Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека								         Н.В. Рудаков

«____» __________ 2017 г.