**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель Федеральной службы**

**по надзору в сфере защиты прав**

**потребителей и благополучия**

**человека**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Попова**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

**План
основных мероприятий Федерального бюджетного учреждения науки «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору**

**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**на 2024 год**

**1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Таблица 1.1

**Перечень научно-исследовательских работ и основных результатов научных исследований и разработок**

| **№ п/п** | **Название темы НИР** (указать регистраци-онный номер НИР, сроки начала и завершения НИР) | **Исполнитель** | **Соисполнители** | **Основание проведения НИР** | **Наименование результата****НИР** | **Планируемый срок подготовки результата,****квартал** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эпидемиологические и молекулярно-генетические особенности развития эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе. (01.2021-12.2025)Номер гос.учета 121020500203-8.Прикладная. | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |  | Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2021-2025 гг. «Научное обеспечение эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Российской Федерации. Создание новых технологий, средств и методов контроля и профилактики инфекционных и паразитарных болезней», п.1.2.1.9;государственное задание  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР | IV квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов вируса ВИЧ | II квартал |
| 2 | Совершенствование мониторинга природных очагов и молекулярная эпидемиология бешенства в РФ. (01.2021-12.2025)Номер гос. учета 121020500191-8. Прикладная. | Лаборатория экологии и эпидемиологии бешенства отдела природно-очаговых вирусных инфекций  | ФБУН «Санкт-Петербургский НИИЭМ им. Пастера» Роспотребнадзора | Отраслевая программа на 2021-2025 гг., п.2.1.3., государственное задание  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР  | III квартал |
| Заявка на государственную регистрацию базы данных «Укусы, ослюнения, оцарапывания населения Российской Федерации в 2000-2023 годах»  | I квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов штаммов вируса бешенства  | IV квартал |
| 3 | Молекулярно-эпидемиологический мониторинг и оценка современного состояния очагов клещевых риккетсиозов в Российской Федерации. (01.2021-12.2025)Номер гос.учета 121020500116-1.Прикладная. | Лаборатория зоонозных инфекций с группой риккетсиозов отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов  |  | Отраслевая программа на 2021-2025 гг., п.2.1.6;государственное задание  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР | III квартал |
| Заявка на государственную регистрацию базы данных «Коллекция праймеров для амплификации нуклеотидных последовательностей риккетсий ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» | I квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов возбудителей риккетсиозов | IV квартал |
| 4 | Совершенствование научно-методического обеспечения эпидемиологического надзора, тактики лабораторной диагностики и этиотропной профилактики иксодовых клещевых боррелиозов на основе молекулярно-биологических методов исследований. (01.2021-12.2025)Номер гос.учета 121020400175-9. Прикладная. | Лаборатория молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов  |  | Отраслевая программа на 2021-2025 гг., п.2.1.12;государственное задание  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР | IV квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов | III квартал |
| 5 | Разработка современных подходов к мониторингу природных очагов клещевых трансмиссивных инфекций и прогнозированию их активности на основе оценки изменений в очаговых биоценозах в регионах Западной Сибири и на Алтае. (01.2021-12.2025)Номер гос.учета 121020400170-4. Прикладная. | Лаборатория арбовирусных инфекций отдела природно-очаговых вирусных инфекций  |  | Отраслевая программа на 2021-2025 гг.,п.2.1.13;государственное задание  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР | IV квартал |
| Заявка на государственную регистрацию базы данных «Рабочая коллекция арбовирусов ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора» | IV квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов возбудителей вирусных инфекций | III квартал |
| 6 | Совершенствование молекулярно-биологического мониторинга и лабораторной диагностики зоонозных инфекций среди различных групп населения в региональном аспекте. (01.2021-12.2025)Номер гос.учета 121020400167-4Прикладная. | Лаборатория зоонозных инфекций с группой риккетсиозов отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов  |  | Отраслевая программа на 2021-2025 гг., п.2.1.19;государственное задание | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР  | IV квартал |
| Заявка на государственную регистрацию базы данных «Результаты эпидемиологического, клинического и лабораторного обследования больных профессиональным бруцеллезом в Омской области» | II квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов возбудителей зоонозных инфекций | III квартал |
| 7 | Совершенствование технологии мониторинга за традиционными и «новыми» биогельминтозами и протозоозами и оценка эпидемиологического риска на основе алгоритмов, включающих молекулярно-биологические методы. Номер гос. учета 121020400164-3. (01.2021-12.2025)Прикладная. | Группа паразитарных болезней отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов  |  | Отраслевая программа на 2021-2025 гг., п.2.2.1;государственное задание  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР  | IV квартал |
| Заявка на государственную регистрацию базы данных «Нуклеотидные последовательности фрагментов геномов биогельминтов, циркулирующих на юге Западной Сибири» | IV квартал |
| Получение данных о нуклеотидных последовательностях фрагментов геномов возбудителей гельминтозов | III квартал |
| 8 | Совершенствование технологий эпидемиологического надзора за новыми и возвращающимися инфекциями на основе автоматизиро-ванных систем анализа и прогноза (на модели COVID-19)(01.2023-12.2025)Номер гос. учета проекта тематики НИР 123071300035-7Прикладная. | Сибирский федеральный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД |  | Отраслевая программа на 2021-2025 гг., п.6.1; государственное задание.  | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР | III квартал |
| Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ «Территория риска». | II квартал |

Таблица 1.2

**Перечень научно-производственных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Соисполнители** (подразделение НО, сторонняя организация) | **Срок исполнения** (квартал или месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накопление биомассы риккетсий на клещевой экспериментальной модели для приготовления слайд-антигенов | Лаборатория зоонозных инфекций с группой риккетсиозов |  | III квартал |
| 2 | Подготовка проекта программы и методики проведения клинических испытаний набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный листериозный антигенный сухой» | Лаборатория зоонозных инфекций с группой риккетсиозов |  | IV квартал |
| 3 | Участие в реализации научно-производственных мероприятий в соответствии с планом основных мероприятий и заданиями Роспотребнадзора | Все лаборатории института |  | I-IV квартал |

**2. ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Таблица 2.1

**Перечень планируемых публикаций (статей и обзоров) в журналах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование журнала, в котором планируется публикация** | **Импакт-фактор журнала в базе данных WoS** | **Отметить «+», если журнал индексируется в** | **Кол-во запланированных публикаций** |
| **Web of Science** | **Scopus** | **РИНЦ** | **другое (указать)** |
| **публикации в отечественных журналах** |
| 1 | Инфекция и иммунитет | 1,727 | + |  |  |  | 1 |
| 2 | Вопросы вирусологии | Не индексируется |  | **+** |  |  | 1 |
| 3 | Проблемы особо опасных инфекций  | Не индексируется |  | **+** |  |  | 2 |
| 4 | Клиническая лабораторная диагностика | Не индексируется |  | **+** |  |  | 1 |
| 5 | Эпидемиология и вакцинопрофилактика | Не индексируется |  | **+** |  |  | 1 |
| 6 | Паразитология | Не индексируется |  |  | **+** |  | 3 |
| 7 | Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии | Не индексируется |  |  | **+** |  | 2 |
| 8 | Медицинская паразитология и паразитарные болезни | Не индексируется |  |  | **+** |  | 1 |
| 9 | Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение | Не индексируется |  |  | **+** |  | 5 |
| 10 | Фундаментальная и клиническая медицина | Не индексируется |  |  | **+** |  | 4 |
| 11 | Здоровье населения и среда обитания | Не индексируется |  |  | **+** |  | 4 |
| 12 | Медицинский вестник юга России | Не индексируется |  |  | **+** |  | 1 |
| 13 | Acta Biomedica Scientifica | Не индексируется |  |  | **+** |  | 2 |
| **публикации в зарубежных журналах** |
| 1 | Pathogens | 3,7 | + |  |  |  | 1 |
| **ИТОГО по государственному заданию:** | **2** | **5** | **22** |  | **29** |
| **ИТОГО общее количество:** | **2** | **5** | **22** |  | **29** |

Таблица 2.2

**Перечень планируемых монографий, руководств, тезисов и иных опубликованных произведений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид публикации** | **Кол-во публикаций** |
| 1 | Монография | 1 |
| 2 | Руководство, справочник, учебник, учебное пособие | 0 |
| 3 | Другое (информационно-аналитические документы)  | 3 |
| 4 | Тезисы, опубликованные в материалах научно-практических мероприятий, всегов том числе:российскихзарубежных | 15 |
| 15 |
| - |

**3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Таблица 3.1

**Работа, проводимая в рамках сотрудничающих центров и референс-лабораторий ВОЗ, национальных, региональных, координационных центров, референс-центров и др.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **ФИО исполнителей,** ответственных за подготовку мероприятия | **Срок исполнения** (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Работа референс-центра по мониторингу за бешенством** |
| 1.1 | Организация информационного обмена с федеральными органами и организациями (Роспотребнадзор, Департамент ветеринарии, Центр ветеринарии, ФГБУ «ФНИЦ ОХОТА», Министерство природных ресурсов и экологии РФ) | Получение и анализ статистической эпизоотолого-эпидемиологической и экологической информации по бешенству в Российской Федерации в разрезе федеральных округов и субъектов РФ за 2023. Подготовка информационно-аналитического бюллетеня «Бешенство в РФ в 2019-2023 гг.». | Полещук Е.М.,Сидоров Г.Н.,Савкина Е.А.,Тагакова Д.Н. | I-III квартал |
| 1.2 | Организация и сбор статистической информации по 85 субъектам РФ | Получение и анализ статистической эпизоото-лого-эпидемиологической и экологической информации по бешенству в Российской Федерации в разрезе субъектов РФ за 2023 г. Подготовка информационно-аналитического бюллетеня «Бешенство в РФ в 2019-2023 гг.». | Полещук Е.М.,Сидоров Г.Н.,Савкина Е.А.,Тагакова Д.Н. | I-III квартал |
| 1.3 | Анализ эпизоотической и эпидемической ситуаций по бешенству на территории России за 2023 г. Эпизоотолого-эпидемиологическое и экологическое районирование территории России по степени риска заражения бешенством. Картографический анализ территориального распространения случаев бешенства у животных. | Промежуточный отчет по теме НИР за 2024 год для регистрации в ЕГИСУ НИОКТР | Полещук Е.М.,Сидоров Г.Н.,Савкина Е.А.,Тагакова Д.Н. | I-III квартал |
| 1.4 | Диагностика материалов от людей и животных | Диагностика, верификация лиссавирусной инфекции. Выделение новых вирусов. | Полещук Е.М.,Савкина Е.А.,Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 1.5 | Организация и сбор материала в регионах РФ для проведения вирусологического и молекулярно-генетического мониторинга природных очагов бешенства | Обеспечение системного мониторинга циркулирующих на территории Российской Федерации возбудителей бешенства и их типов (геновариантов). | Полещук Е.М.,Сидоров Г.Н. | I-IV квартал |
| 1.6 | Молекулярно-генетическое исследование вирусов бешенства из природных очагов инфекции различных регионов России.  | Молекулярно-эпидемиологическая характеристика патогенов, циркулирующих в природных очагах бешенства на территории России. Получение полных геномов для наполнения «Национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов». Получение фрагментов генома для экспресс-характеристики геновариантов возбудителя. Оценка причин и путей распространения инфекции в регионах Сибири и Дальнего Востока, ранее благополучных по бешенству (Р. Бурятия и ХМАО) | Полещук Е.М.,Савкина Е.А.,Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 1.7 | Мониторинг спонтанной зараженности диких хищников вирусом бешенства | Определение показателей спонтанной зараженности популяций диких хищников на территории Омской области и др. регионов. | Полещук Е.М.,Савкина Е.А.Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 1.8 | Тестирование работы коммерческих диагностических тест-систем для диагностики бешенства в формате Реал-тайм ПЦР: 1. Набор реагентов RABV. Выявление РНК вируса Бешенства (Rabies virus) от ЦНИИЭ Роспотребнадзора, 2. Тест-система для выявления вируса от ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. | Оценка диагностической ценности коммерческих ПЦР-диагностикумов | Полещук Е.М.,Савкина Е.А.Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 1.9 | Оказание научно-практической помощи органам и организациям Роспотребнадзора, ветеринарным структурам, медицинским организациям по лабораторной диагностике и мониторингу бешенства | Научное сопровождение деятельности органов и организаций Роспотребнадзора и др. с целью оптимизации мероприятий по диагностике и профилактике бешенства. | Полещук Е.М.,Савкина Е.А.Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 1.10 | Оказание консультативно-методической и практической помощи органам и организациям Роспотребнадзора и др. ведомствам при проведении профилак-тических и противоэпидемических мероприятий в рамках плановой работы | Научное сопровождение деятельности органов и организаций Роспотребнадзора и др. с целью оптимизации мероприятий по диагностике и профилактике бешенства. | Полещук Е.М.,Сидоров Г.Н.Савкина Е.А.Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 1.11 | Пополнение рабочей коллекции лиссавирусов ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора вновь выделенными штаммами. | Изучение и характеристика выделенных вирусов бешенства, пополнение коллекции лиссавирусов новыми штаммами, депонирование штаммов и нуклеотидных последовательностей их геномов в «Национальный электронный каталог микроорганизмов и биотоксинов» Федерального проекта «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья» на 2022-2024 годы. | Полещук Е.М.,Савкина Е.А.Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| **2. Работа референс-центра по мониторингу за боррелиозами** |
| 2.1. | Организация и сбор статистической информации по субъектам, анализ заболеваемости, состояния лабораторной диагностики и мониторинга природных очагов ИКБ в Российской Федерации за 2023 гг. | Информационно-аналитическое письмо «Эпидемиологическая ситуация по иксодовым клещевым боррелиозам в Российской Федерации в 2023 году и прогноз на 2024 год» | Рудакова С.А., Пеньевская Н.А, Савельев Д.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е. | I квартал |
| 2.2. | Продолжение работы по созданию опорных баз и заключению соглашений о взаимодействии с учреждениями Роспотребнадзора в субъектах РФ по сбору сведений по заболеваемости, диагностике и профилактике ИКБ на эндемичных территориях РФ; сбору и доставке биологических материалов для исследования и выделения штаммов боррелий | Совершенствование мониторинга природных очагов, получение данных для анализа эпидемиологической ситуации, качества лабораторной диагностики и профилактики, биологического материала для выделения штаммов боррелий  | Рудакова С.А | I квартал |
| 2.3. | Проведение референсных исследований переносчиков из регионов СФО для определения инфицированности боррелиями и изучения геновидового состава возбудителей ИКБ | Обеспечение молекулярно-генетического мониторинга циркулирующих на территории Российской Федерации возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов.  | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е.Штрек С.В.Кузьменко Ю.Ф. | II квартал |
| 2.4. | Проведение семинара для специалистов ФБУЗ ЦГиЭ «Организация лабораторной диагностики иксодовых клещевых боррелиозов» | Повышение качества лабораторной диагностики ИКБ | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е. | II квартал |
| 2.5. | Оказание консультативно-методической помощи органам и организациям Роспотребнадзора, медицинским организациям по лабораторной диагностике и мониторингу ИКБ, при проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий в рамках плановой работы и в очагах ИКБ  | Повышение эффективности лабораторной диагностики и профилактики ИКБ | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е. | II-III квартал |
| 2.6. | Проведение диагностических исследований на ИКБ биологического материала от пациентов, госпитализированных с подозрением на клещевые трансмиссивные инфекции | Своевременная диагностика ИКБ способствует повышению эффективности лечебных мероприятий | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е. | II-III квартал |
| 2.7. | Проведение экспресс-диагностики различных патогенов в снятых переносчиках (присосавшиеся клещи) для выбора тактики проведения экстренных профилактических мероприятий  | Определение показаний к проведению экстренной профилактики и своевременное ее проведение будет способствовать снижению риска заболевания клещевыми трансмиссивными инфекциями  | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е.Кузьменко Ю.Ф. | II-III квартал |
| 2.8. | Получение, идентификация и изучение биологических свойств изолятов боррелий, полученных на питательной среде BSK-H. Секвенирование полученных штаммов боррелий | Пополнение рабочей коллекции штаммов боррелий. Получение нуклеотидных последовательностей геномов штаммов для наполнения «Национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов».  | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е.Штрек С.В.Кузьменко Ю.Ф. | IV квартал |
| 2.9. | Санитарно-разъяснительная работа среди населения Омской области с использованием СМИ по вопросам профилактики клещевых трансмиссивных инфекций | Снижение риска заражения населения возбудителями клещевых трансмиссивных инфекций | Рудакова С.А.Теслова О.Е.Муталинова Н.Е. | II-III квартал |
| **3. Работа референс-центра по мониторингу за риккетсиозами** |
| 3.1. | Получение и анализ статистической информации о заболеваемости клещевыми риккетсиозами в Российской Федерации, федеральным округам и субъектам федерации за 2023 гг., состояния лабораторной диагностики и мониторинга природных очагов клещевых риккетсиозов | Полученные материалы позволят охарактеризовать современную эпидемиологическую ситуацию, состояние лабораторной диагностики и профилактики клещевых риккетсиозов в РФ; дать характеристику многолетней динамики активности природных очагов клещевых риккетсиозов для составления прогноза на 2024 год. | Шпынов С.Н.,Штрек С.В.,Самойленко И.Е.,Кумпан Л.В.,Санников А.В. | I квартал |
| 3.2. | Изучение тенденции развития эпидемического процесса при клещевых риккетсиозах в Российской Федерации в 2014-2023 годах с прогнозом на 2024 год | Информационно-аналитическое письмо «Эпидемиологическая ситуация по клещевым риккетсиозам в Российской Федерации в 2014-2023 годах и прогноз на 2024 год» | Рудаков Н.В.,Шпынов С.Н.,Штрек С.В.,Самойленко И.Е.,Кумпан Л.В.,Санников А.В. | I квартал |
| 3.3. | Осуществление внутриведомственного взаимодействия Референс-центра по мониторингу за риккетсиозами с организациями и учреждениями Роспотребнадзора по научно-практическому сотрудничестве на эндемичных по клещевым риккетсиозам территориях | Совершенствование мониторинга природных очагов, анализ эпидемиологической ситуации по природно-очаговым риккетсиозам, выделение штаммов риккетсий | Рудаков Н.В.,Шпынов С.Н.,Самойленко И.Е.,Штрек С.В.,Кумпан Л.В.,Березкина Г.В.,Красоткина С.Ю.,Санников А.В. | I-IV квартал |
| 3.4. | Оказание консультативно-методической и практической помощи органам и организациям Роспотребнадзора, медицинским организациям по лабораторной диагностике и мониторингу риккетсиозов | Консультирование по вопросам эпидемиологии, эпизоотологии, лабораторной диагностики и профилактики клещевых риккетсиозов и лихорадки Ку. Лабораторная верификация случаев клещевых риккетсиозов и лихорадки Ку | Рудаков Н.В.,Шпынов С.Н.,Самойленко И.Е.,Штрек С.В.,Кумпан Л.В.,Березкина Г.В.,Красоткина С.Ю.,Санников А.В. | I – IV квартал |
| 3.5. | Работа с учреждениями Роспотребнадзора на эндемичных по клещевым риккетсиозам территориях, осуществление выездов (в зависимости от ситуации) на территории с целью сбора данных по эпидемиологической ситуации, состоянию лабораторной диагностики и профилактике риккетсиозов; сбора и доставки проб биологического материала для исследования и выделения штаммов риккетсий  | Будут получены данные с территорий по эпидемиологической ситуации, диагностике и профилактике клещевых риккетсиозов. Будут доставлены пробы биологического материала для комплексного исследования.Анализ полученных данных позволит дать оценку и прогноз эпидемиологической ситуации по клещевым риккетсиозам и рекомендовать профилактические мероприятия | Шпынов С.Н.,Абрамова Н.В.,Самойленко И.Е.,Штрек С.В.,Кумпан Л.В. | I – IV квартал |
| 3.6. | Работа по изоляции штаммов риккетсий с целью изучения и характеристики спектра, циркулирующих в иксодовых клещах патогенных риккетсий в Российской Федерации с учетом последних данных и современного состояния природных очагов | Выделение штаммов риккетсий из иксодовых клещей в природных очагах клещевых риккетсиозов. Пополнение рабочей коллекции риккетсий ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора. | Штрек, С.В.,Самойленко И.Е.,Кумпан Л.В.,Абрамова Н.В.,Боброва О.А.,Санников А.В. | I-IV квартал |
| 3.7. | Идентификация и изучение биологичес-ких свойств изолятов риккетсий с территорий Российской Федерации с использованием молекулярно-биологических, серо-иммунологических (твердофазных) и биологических методов | Будут получены фенотипические и генотипические характеристики новых штаммов риккетсий, выделенных из иксодовых клещей, для пополнения «Национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов» и депонирования нуклеотидных последовательностей генома риккетсий в базе VGARus. | Штрек, С.В.,Самойленко И.Е.,Кумпан Л.В.,Боброва О.А.,Санников А.В.,Абрамова Н.В. | I-IV квартал |
| 3.8 | Молекулярно-генетическое изучение вновь выделенных штаммов риккетсий. | I-IV квартал |
| 3.9. | Генотипирование риккетсий в природных очагах клещевых риккетсиозов (КР) и территориях с отсутствием заболеваемости КР. | Обеспечение молекулярно-генетического мониторинга циркулирующих на территории Российской Федерации возбудителей клещевых риккетсиозов, оценка риккетсиофорности иксодовых клещей. | Штрек, С.В.,Абрамова Н.В.,Боброва О.А.,Санников А.В. | III квартал |
| 3.10. | Оценка экологической специфичности риккетсий по отношению к различным видам иксодовых клещей. | Оптимизация эколого-эпидемиологического районирования территории России по уровню эпидемической опасности клещевых риккетсиозов. | Шпынов С.Н.,Штрек С.В.,Самойленко И.Е.,Боброва О.А.,Санников А.В. | III квартал |
| **4. Работа регионального аналитического центра по мониторингу за COVID-19** |
| 4.1 | Анализ эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Омской области | Еженедельные аналитические отчеты для Федеральной службы Роспотребнадзора и Управления Роспотребнадзора по Омской области | Блох А.И.,Пеньевская Н.А.,Рудаков Н.В. | I-IV квартал |
| 4.2 | Секвенирование ПЦР-положительных образцов SARS-CoV-2 от пациентов из Омской, Кемеровской и Томской областей.  | Мониторинг геновариантов SARS-CoV-2, циркулирующих в Омской, Кемеровской и Томской областях. Размещение нуклеотидных последовательностей в базе данных VGARus. Ежедневные и еженедельные отчеты для Федеральной службы Роспотребнадзора и Управлений Роспотребнадзора по Омской, Кемеровской и Томской областей. | Штрек С.В.,Санников А.В.,Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 4.3 | Диагностические и референс-исследования (ПЦР и ИФА) материала от больных с подозрением на COVID-19 | Подтверждение диагноза заболевания новой коронавирусной инфекцией | Рудакова С.А.,Климова Е.А.,Теслова О.Е.,Муталинова Н.Е. | I-IV квартал |
| **5. Работа Сибирского федерального окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД** |
| 5.1 | Сбор и анализ статистической информации, характеризующей эпидемический процесс ВИЧ-инфекции и состояние её диагностики в регионах Сибирского федерального округа | Экспресс-информация об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионах СФО | Левахина Л.И. | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Сбор и анализ статистической информации о выявлении и лечении больных ВИЧ-инфекцией | Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции,выявлению и лечению больных ВИЧ по Сибирскому федеральному округу | Довгополюк Е.С. | 1 раз в квартал |
| 5.3 | Секвенирование образцов ВИЧ от пациентов из регионов Сибирского федерального округа для определения резистентности к основным группам антиретровирусных препаратов | Получение данных о нуклеотидных последовательностей геномов и (или) их фрагментов вируса ВИЧ и их депонирование в базу данных VGARus и Российской базу данных резистентности ВИЧ.Корректировка схем лечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией. | Штрек С.В.Сергеева И.В. | I-IV квартал |
| 5.4 | Консультирование населения перед освидетельствованием на ВИЧ | Оказание первичной медико-санитарной помощи населению в части диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и других инфекций. Лабораторная верификация инфекционных заболеваний.  | Левахина Л.И.Довгополюк Е.С. | I-IV квартал |
| 5.5 | Проведение диагностических и арбитражных исследований | Сергеева И.В. | I-IV квартал |
| 5.6 | Консультирование населения по вопросам инфекционной заболеваемости, в том числе перед вакцинацией. | Довгополюк Е.С. | в течение года |

Таблица 3.2

**Работа проблемных, методических и экспертных комиссий, действующих на базе научной организации**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **ФИО исполнителей, ответственных за подготовку мероприятия** | **Срок проведения**(квартал, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проблемная комиссия Ученого совета Роспотребнадзора** **«Профилактика инфекций, передающихся членистоногими»** |
| 1 | Рассмотрение и утверждение плана работы ПК на 2024 год | Координация НИР по направлению | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | I кварталянварь |
| 2 | Анализ эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым членистоногими в РФ, в 2014-2023 и прогноз на 2024 г. | Аналитические справки для Роспотребнадзора | Андаев Е.И., Рудакова С.А., Шпынов С.Н., Штрек С.В.,Малецкая О.В., Смелянский В.П. | I кварталмарт |
| 3 | Рассмотрение проектов заявок в Роспатент на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (патенты, базы данных, промышленные образцы и пр.) по проблемам инфекций, передающихся членистоногими. |  | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | I-IV квартал |
| 4 | Рассмотрение программы для ЭВМ«Компьютерная программа для создания локальных генетических баз данных» для последующей регистрации в Роспатенте | Экспертиза в рамках проблемной комиссии | Андаев Е.И. | II кварталиюнь |
| 5 | Рассмотрение проектов нормативно-методических документов по проблеме диагностики, профилактики и мониторинга возбудителей трансмиссивных клещевых инфекций | Экспертиза и методическое сопровождение проектов нормативно- и информационно-методических документов | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | I-III квартал |
| 6 | Обзор и прогноз состояния популяций и численности мелких млекопитающих и членистоногих – носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней в Западной Сибири | Научный отчет | Степанова Т.Ф. | III кварталсентябрь |
| 7 | Рассмотрение планов, аннотаций и хода выполнения диссертационных работ по проблемам инфекций, передающихся членистоногими. | Экспертиза в рамках проблемной комиссии | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | I-IV квартал |
| 8 | Рассмотрение вопроса о депонировании в национальную базу данных VGARus и в «Национальный электронный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов» нуклеотидных последовательностей геномов и фрагментов геномов штаммов возбудителей инфекций, передающихся членистоногими. | Экспертиза в рамках проблемной комиссии | Андаев Е.И.Рудакова С.А., Шпынов С.Н., Малецкая О.В., Смелянский В.П. | I-IV квартал |
| 9 | Обсуждение заявок на издание информационно-аналитических документов, рецензирование проектов СП, монографий, руководств | Экспертиза в рамках проблемной комиссии | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | I-IV квартал |
| 10 | Осуществление на территории СЗФО мониторинга инфицированности клещей и мелких млекопитающих возбудителями КВЭ, ИКБ, МЭЧ и ГАЧ, серологического мониторинга сывороток крови человека на наличие антител к возбудителям этих инфекций, анализ геномных различий штаммов *Coxiella burnetii* | Экспертиза в рамках проблемной комиссии | Токаревич Н.К. | IV кварталноябрь |
| 11 | Рассмотрение отчётов НИР за 2024 год и планов НИР на 2025 год по проблемам эпидемиологии инфекций, передающихся членистоногими | Экспертиза в рамках проблемной комиссии | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | IV кварталоктябрь-ноябрь |
| 12 | Рассмотрение отчёта о работе проблемной комиссии за 2024 год, приоритетных научных задач и плана на 2025 год | Координация НИР по направлению, предложения для рассмотрения на заседаниях Ученого совета Роспотребнадзора | Рудаков Н.В.,Андаев Е.И.,Шпынов С.Н. | IV кварталдекабрь |

Таблица 3.3

**Работа Учёного совета ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ф.И.О. исполнителей,****ответственных за подготовку мероприятия** | **Срок проведения** (квартал, месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт по итогам работы ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора в 2023 году и задачи на 2024 год | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А.,Быструшкина Е.И. | I квартал, январь |
| 2 | Утверждение плана полевых выездов института на 2024 год | Якименко В.В.,Штрек С.В.,Старостина О.Ю. | I квартал, январь |
| 3 | Рассмотрение и утверждение отчетов о проведенных научных исследованиях и результатах НИР за 2023 год для экспертизы РАН | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А. | I квартал, январь |
| 4 | Обсуждение показателей результативности деятельности института за 2023 год | Рудаков Н.В., Пеньевская Н.А., Решетникова Т.А. | I квартал, январь |
| 5 | Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на 2024 год | Решетникова Т.А. | I квартал, февраль |
| 6 | Рассмотрение и утверждение плана работы Совета молодых ученых института на 2024 год | Красоткина С.Ю. | I квартал, февраль |
| 7 | Рассмотрение отчетов о работе референс-центров по мониторингу за риккетсиозами, бешенством, боррелиозами за 2023 год | Шпынов С.Н., Полещук Е.М.,Рудакова С.А., Пеньевская Н.А., Березкина Г.В., Якименко В.В. | I квартал, февраль |
| 8 | Рассмотрение проекта информационно-аналитического письма «Эпидемиологическая ситуация по клещевым риккетсиозам в Российской Федерации в 2014-2023 годах и прогноз на 2024 год» | Шпынов С.Н.,Рудакова С.А. | I квартал, март |
| 9 | Рассмотрение проекта информационно-аналитического письма «Эпидемиологическая ситуация по иксодовым клещевым боррелиозам в Российской Федерации в 2023 году и прогноз на 2024 год»  | Рудакова С.А.,Шпынов С.Н. | I квартал, март |
| 10 | Утверждение отчёта по выполнению госзадания за I квартал 2024 года | Рудаков Н.В., Пеньевская Н.А., Решетникова Т.А. | I квартал, март |
| 11 | Рассмотрение планов и аннотаций диссертационных работ научных сотрудников института | Исполнителидиссертационных работ | II квартал, апрель |
| 12 | Рассмотрение вопроса о повышении показателей результативности деятельности института в 2024 году | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А. | II квартал, май |
| 13 | Рассмотрение проекта информационно-аналитического письма «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионах Сибирского Федерального округа в 2013-2022 гг.»  | Блох А.И.,Старостина О.Ю. | II квартал, июнь |
| 14 | Утверждение отчёта по выполнению госзадания за полугодие 2024 года | Рудаков Н.В., Пеньевская Н.А., Решетникова Т.А. | II квартал, июнь |
| 15 | Рассмотрение отчета о ходе выполнения кандидатской диссертации «Эпидемиологические особенности и специфическая профилактика бешенства в Российской Федерации»., по специальности 3.2.2 «Эпидемиология» (очная аспирантура на базе кафедры эпидемиологии ОГМУ) | Тагакова Д.Н.,Блох А.И. | III квартал, сентябрь |
| 16 | Рассмотрение проекта информационно-аналитического бюллетеня «Бешенство в РФ в 2019-2023 гг.».  | Полещук Е.М.,Березкина Г.В | III квартал, сентябрь |
| 17 | Рассмотрение проекта методических рекомендаций «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика клещевых риккетсиозов»  | Шпынов С.Н.,Пеньевская Н.А | III квартал, сентябрь |
| 18 | Обсуждение плана основных мероприятий учреждения на 2025 год | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А.,Решетникова Т.А. | IV квартал, октябрь |
| 19 | Утверждение предварительного отчета по выполнению госзадания за 2024 год | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А, Решетникова Т.А. | IV квартал, октябрь |
| 20 | Рассмотрение промежуточных отчетов по темам НИР за 2024 год и планов на 2025 год лаборатории экологии и эпидемиологии бешенства отдела ПОВИ, лаборатории зоонозных инфекций отдела ПОБЗ, Сибирского федерального окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД | Полещук Е.М.,Шпынов С.Н.,Березкина Г.В.,Блох А.И. | IV квартал, октябрь |
| 21 | Рассмотрение промежуточных отчетов по темам НИР за 2024 год и планов на 2025 год лаборатории арбовирусных инфекций отдела ПОВИ, лаборатории молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов и группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ | Якименко В.В.,Рудакова С.А.,Старостина О. Ю. | IV квартал, ноябрь |
| 22 | Рассмотрение и утверждение отчета о работе Совета молодых ученых института за 2024 год и плана работы СМУ на 2025 год | Красоткина С.Ю. | IV квартал, ноябрь |
| 23 | Обсуждение и утверждение отчета об основных мероприятиях ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора за 2024 год | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А.,Решетникова Т.А. | IV квартал, декабрь |
| 24 | Утверждение итогового отчета по выполнению госзадания за 2024 год | Рудаков Н.В.,Пеньевская Н.А.,Решетникова Т.А. | IV квартал, декабрь |

Таблица 3.4

**Работа Совета молодых ученых ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ф.И.О. исполнителей,** **ответственных за подготовку мероприятия** | **Срок проведения** (квартал, месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в выполнении плановых тем НИР; в работе референс-центров, функционирующих на базе Омского НИИ природно-очаговых инфекций; в совместных исследованиях с молодыми учеными других научных и учебных организаций | Блох А.И., Штрек С.В., Красоткина С.Ю., Теслова О.Е., Тагакова Д.Н., Муталинова Н.Е., Санников А.В., Савкина Е.С., Абдрашитова Л.В. | I-IV квартал |
| 2 | Участие молодых ученых в конкурсах грантов Правительства Омской области, РФФИ и др. | Блох А.И., Штрек С.В., Красоткина С.Ю., Теслова О.Е., Тагакова Д.Н., Муталинова Н.Е., Санников А.В., Савкина Е.С., Абдрашитова Л.В. | I-IV квартал |
| 3 | Участие в научно-практических конференциях, организованных научными учреждениями Роспотребнадзора: подготовка тезисов и докладов  | Блох А.И., Штрек С.В., Красоткина С.Ю., Теслова О.Е., Тагакова Д.Н., Муталинова Н.Е., Санников А.В., Савкина Е.С., Абдрашитова Л.В. | I-IV квартал |
| 4 | Рассмотрение на заседаниях СМУ публикаций молодых ученых для представления в журналы, рекомендованные ВАК и индексируемые в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science | Блох А.И., Штрек С.В., Красоткина С.Ю., Теслова О.Е., Тагакова Д.Н., Муталинова Н.Е., Санников А.В., Савкина Е.С., Абдрашитова Л.В. | I-IV квартал |
| 5 | Участие в написании учебных пособий, методических рекомендаций, информационно-аналитических писем | Блох А.И., Штрек С.В., Красоткина С.Ю., Теслова О.Е., Тагакова Д.Н., Муталинова Н.Е., Санников А.В., Савкина Е.С., Абдрашитова Л.В. | I-IV квартал  |
| 6 | Подготовка и направление заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ  | Блох А.И.  | II квартал |
| 7 | Подготовка и направление заявок на государственную регистрацию баз данных  | Штрек С.В., Санников А.В., Тагакова Д.Н. | IV квартал |
| 8 | Освоение и осуществление различных протоколов секвенирования и сборки геномов в рамках молекулярно-генетического мониторинга возбудителей инфекционных заболеваний. | Штрек С.В., Санников А.В., Тагакова Д.Н., Савкина Е.С. | I-IV квартал |
| 9 | Получение данных о нуклеотидных последовательностях полных геномов или фрагментов геномов штаммов лиссавирусов, арбовирусов, риккетсий, боррелий и SARS-CoV-2 для депонирования в базе VGARus и наполнения «Национального интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов» в рамках Федерального проекта «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья» на 2022-2024 годы. | Штрек С.В., Тагакова Д.Н., Савкина Е.С., Санников А.В. | I-IV квартал |
| 10 | Участие в подготовке информационно-аналитического бюллетеня «Бешенство в Российской Федерации в 2019-2023 гг.» | Тагакова Д.Н., Савкина Е.С. | I-IV квартал |
| 11 | Участие в работе XVI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» с докладами и публикациями тезисов | Блох А.И., Штрек С.В., Красоткина С.Ю., Теслова О.Е., Тагакова Д.Н., Муталинова Н.Е., Санников А.В., Савкина Е.С., Абдрашитова Л.В. | II-III квартал |
| 12 | Завершение написания текста диссертационной работы по теме «Молекулярно-эпидемиологический мониторинг природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов на юге Западной Сибири». Подготовка диссертации к защите | Теслова О.Е. | I-IV квартал |
| 13 | Завершение написания диссертационной работы по теме «Совершенствование методологических подходов к оценке эпидемиологического риска по зоонозным инфекциям на основе молекулярно-биологических и серологических методов». Подготовка диссертации к защите | Красоткина С.Ю. | I-IV квартал |
| 14 | Завершение написания текста диссертационной работы по теме «Комплексная эпидемиологическая и микробиологическая характеристика клещевых трансмиссивных инфекций в регионе Сибири» | Муталинова Н.Е. | I-IV квартал |
| 15 | Подготовка текста 3-й и 4-й глав диссертационной работы по теме «Эпидемиологические особенности и специфическая профилактика бешенства в Российской Федерации» | Тагакова Д.Н. | I-IV квартал |
| 16 | Подготовка текста 2-й главы диссертационной работы по теме «Молекулярно-биологические подходы в системе эпидемиологического надзора за сибирским клещевым тифом» | Санников А.В. | I-IV квартал |
| 17 | Организация и проведение семинара «Применение статистических методов для обработки и анализа результатов научных исследований» | Блох А.И. | II квартал |
| 18 | Организация и проведение семинара «Работа с библиографическими и реферативными базами данных» | Красоткина С.Ю., Штрек С.В. | III квартал |
| 19 | Участие в проведении диагностических исследований по верификации COVID-19 | Теслова О.Е., Муталинова Н.Е., Штрек С.В., Санников А.В., Тагакова Д.Н., Савкина Е.С. | I-IV квартал |
| 20 | Разработка плана работы Совета молодых учёных на 2025 год и представление плана на Ученом совете института | Красоткина С.Ю. | III-IV квартал |
| 21 | Отчёт о работе Совета молодых учёных и специалистов ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора за 2024 год  | Красоткина С.Ю. | IV квартал |

**4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ**

Таблица 4.1

**Профессиональное развитие кадрового состава научной организации Роспотребнадзора**

| Всего человек | из них молодых учёных до 39 лет | Название дополнительной профессиональной программы | Вид дополнительной профессиональной программы | Срок освоения дополнительной профессиональной программы (час) | Наименование образовательной организации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за счет бюджетных средств | по договору с оплатой стоимости обучения |
| 1 | 1 | Микробиология | Аспирантура | 2020-2024 гг. | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 2 | 1 | Микробиология | Аспирантура | 2023-2027 гг. | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 1 | 1 | Эпидемиология | Аспирантура | 2021-2024 гг. | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 3 | 1 | Эпидемиология | Аспирантура | 2022-2025 гг. | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 1 | 0 | Эпидемиология | Непрерывное медицинское образование | 36 часов | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 2 | 0 | Инфекционные болезни | Непрерывное медицинское образование | 36 часов | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 1 | 0 | Организация здравоохранения | Непрерывное медицинское образование | 36 часов | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |
| 1 | 0 | Клиническая лабораторнаядиагностика | Непрерывное медицинское образование | 36 часов | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ | + |  |

Таблица 4.2

**Организация и реализация дополнительного профессионального образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки) | Название дополнительной профессиональной программы | Вид дополнительной профессиональной программы | Срок освоения дополнительной профессиональной программы (час) | Форма реализации дополнительныхпрофессиональных программ | Количество, человек |
| Повышение квалификации | Профессиональная переподготовка | очная, очно-заочная или заочная форма | с применением электронного обучения | с применением дистанционных образовательных технол. | с применением исключительно дистанционных образовательных технологий | всего | из них молодых учёных до 39 лет | Специалистов органов и организаций Роспотребнадзора |
| В 2024 г. институт не планирует осуществлять образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность   |

Таблица 4.3

**Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код укрупненной группы направлений подготовки | Наименование укрупненной группы направлений подготовки | Число аспирантов, которые завершают обучение в 2023 году | Число приема аспирантов на 2023 год |
| Всего, чел. | из них, обучающихся за счет бюджетных средств федерального бюджета | из них, не освоенных мест контрольных цифр приема (%) | из них, по целе-вому обуче-нию | из них, по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего, чел. | из них, на места контрольных цифр приема | из них, по целевому обуче-нию | из них, по договорам с оплатой стоимости обучения |
| В 2024 г. институт не планирует осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность  |

Таблица 4.4

**Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам**

**высшего образования - программам подготовки кадров в ординатуре**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код специальности | Наименование специальности | Число ординаторов, которые завершают обучение в 2023 году | Число приема ординаторов на 2023 год |
| Всего, чел. | из них, обучающихся за счет бюджетных средств федерального бюджета | из них, не освоенных мест контрольных цифр приема/% | из них, по целевому обучению | из них, по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего, чел. | из них, на места контрольных цифр приема | из них, по целевому обучению) | из них, по договорам с оплатой стоимости обучения |
| В 2024 г. институт не планирует осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность  |

Таблица 4.5

**Подготовка диссертационных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование диссертационной работы** | **Соискание степени доктора/кандидата наук** (указать) | **Специальность**(шифр)  | **Исполнители** (ФИО диссертанта и научного/ых руководителя/ей,консультанта/ов) | **Срок предполагаемой защиты** (квартал) |
| **специалисты ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора** **в возрасте до 39 лет включительно**  |
| 1 | «Совершенствование методологических подходов к оценке эпидемиологического риска по зоонозным инфекциям на основе молекулярно-биологических и серологических методов» | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02)  | Красоткина С.Ю., Рудаков Н.В. | IV квартал 2024 г. |
| 2 | «Молекулярно-эпидемиологический мониторинг природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов на юге Западной Сибири» | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02) «Микробиология»(03.02.03) | Теслова О.Е., Рудаков Н.В.,Рудакова С.А. | IV квартал 2024 г. |
| 3 | «Комплексная эпидемиологическая и микробиологическая характеристика клещевых трансмиссивных инфекций в регионе Сибири» | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02) «Микробиология»(03.02.03) | Муталинова Н.Е., Рудаков Н.В.,Рудакова С.А. | IV квартал 2025 г. |
| 4 | «Эпидемиологические особенности и специфическая профилактика бешенства в Российской Федерации»  | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02)  | Тагакова Д.Н., Рудаков Н.В. | IV квартал 2025 г. |
| 5 | «Геномный подход в области молекулярного мониторинга эпидемиологического надзора за Сибирским клещевым тифом» | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02)  | Санников А.В., Рудаков Н.В. | IV квартал 2025 г. |
| 6 | «Оценка фенотипических и молекулярно-биологических свойств Candidatus Rickettsia tarasevichiae с использованием клещевой экспериментальной модели» | Кандидата наук  |  «Микробиология»(03.02.03) | Боброва О.А., Рудаков Н.В. | IV квартал 2027 г. |
| **специалисты ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора** **с 40 лет** |
| 1 | «Совершенствование микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за природными очагами инфекций, вызываемых ά-протеобактериями» | Доктора наук | «Микробиология»(03.02.03) | Самойленко И.Е.Рудаков Н.В. | I квартал2024 г. |
| 2 | «Совершенствование методов лабораторной диагностики клещевых риккетсиозов с использованием биологической модели (культура клеток)» | Доктора наук | «Эпидемиология»(03.02.02) «Микробиология»(03.02.03) | Кумпан Л.В.Рудаков Н.В. | IV квартал2024 г. |
| 3 | «Оптимизация эпидемиологического надзора за клещевыми трансмиссивными инфекциями на основе риск-ориентированного подхода с использованием новых информационных технологий» | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02)  | Савельев Д.А., Рудаков Н.В. | IV квартал2025 г. |
| 4 | «Эпидемиологические проявления ВИЧ-инфекции у женщин репродуктивного возраста в Сибирском федеральном округе» | Кандидата наук  | «Эпидемиология»(03.02.02)  | Левахина Л.И., Пасечник О.А. | IV квартал2025 г. |
| 5 | «Геномные технологии в микробиологическом мониторинге природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов» | Кандидата наук  | «Микробиология»(03.02.03) | Кузьменко Ю.Ф., Рудаков Н.В. | IV квартал2027 г. |
| **специалисты сторонних организаций** |
|  | Нет |  |  |  |  |

**5. Научно-практическая деятельность**

Таблица 5.1

**Участие в научно-практических мероприятиях (съездах, конференциях, симпозиумах, совещаниях и др.)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ф.И.О.** **основных исполнителей** | **Срок проведения** (квартал, месяц) | **Место проведения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **в качестве основного организатора мероприятия** |
| 1 | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные аспекты природной очаговости болезней», посвященная 85-летию теории академика Е.Н. Павловского о природной очаговости болезней | Рудаков Н.В. - директор | IV квартал (октябрь) | г. Омск |
| **в качестве участника** |  |
| 1 | XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора | Красоткина С.Ю. - младший научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций,Тагакова Д.Н. - младший научный сотрудник лаборатории экологии и эпидемиологии бешенства | II квартал | г. Москва |
| 2 | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты»  | Блох А.И. – руководитель Сибирского федерального окружного центра по борьбе со СПИД, канд. мед. наук | IV квартал | г. Москва |
| 3 | Научно-практическая конференция специалистов по надзору за ВИЧ/СПИД | Левахина Л.И. – заместитель руководителя СФОЦ СПИД | IV квартал | г. Суздаль |
| 4 | Российские и международные научные конференции, симпозиумы, семинары и иные мероприятия по обмену научной информацией, результатами и опытом работы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с планом основных мероприятий Роспотребнадзора на 2024 год | Рудаков Н.В. – директор  | I-IV квартал | В соответствии с планом основных мероприятий и приказами Роспотребнадзора |
| **подготовка информационных и аналитических материалов к мероприятиям,** **в организации и проведении которых участвует Роспотребнадзор** |
| 1 | Подготовка информационных и аналитических материалов к мероприятиям, проводимым в соответствии с планом основных мероприятий Роспотребнадзора на 2024 год | Рудаков Н.В. – директор | I-IV квартал | В соответствии с планом основных мероприятий и заданиями Роспотребнадзора |

Таблица 5.2

**Выполнение командировок по плану НИР, по оказанию консультативно-методической помощи и др.**

| **№ п/п** | **Страна, город, учреждение** | **Цель командировки** | **Ф.И.О., звание, должность специалиста** | **Квартал (месяц), количество дней** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **командировки в пределах территории Российской Федерации** |
| 1 | Россия, г. Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Участие в XVI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Красоткина С.Ю. – младший научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций,Тагакова Д.Н. - младший научный сотрудник лаборатории экологии и эпидемиологии бешенства. | II квартал5 дней |
| 2 | Россия, г. Суздаль, ФБУН «ЦНИИэпидемиологии» Роспотребнадзора | Участие в научно-практической конференции специалистов по надзору за ВИЧ/СПИД. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Левахина Л.И. - заместитель руководитель Сибирского федерального окружного центр по борьбе со СПИД Сибирского ФО | IV квартал, 5 дней |
| 3 | Россия, г. Москва, ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. Сеченова» | Участие в научно-практической конференции. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Блох А.И. – руководитель Сибирского федерального окружного центра по борьбе со СПИД, канд. мед. наук |  IV квартал, 3 дня |
| 4 | Россия, г. Пермь, ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет» МЗ РФ | Представление диссертации на соискание ученой степени доктора наук в Объединенный диссертационный совет Д 999.219.02. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Самойленко И.Е. – ведущий научный сотрудник лаборатории зоонозных инфекций, кандидат медицинских наук. | IV квартал,5 дней |
| 5 | Россия, г. Санкт-Петербург, ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора | Подготовка на рабочем месте: освоение технологии полногеномного секвенирования. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Тагакова Д.Н. – младший научный сотрудник группы экологии и эпидемиологии бешенства. | II квартал,4 дня  |
| 6 | Россия, Республика Алтай (Турочакский, Чойский, Усть-Коксинский,, Кош-Агачский районы); Алтайский Край (Солтонский и Ельцовский районы) | Проведение учетов численности и сбор для вирусологических исследований иксодовых клещей рр. *Ixodes* и *Haemaphysalis*; отлов мелких млекопитающих в природных очагах клещевого энцефалита в безиксодовой зоне горного Алтая. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биологических наук,Рубцов Г.А. – младший научный сотрудник лаборатории арбовирусных инфекций |  |
| 7 | Россия, Омская область (Большеуковский район) | Отлов мелких млекопитающих с целью сбора иксодовых клещей *I.apronophorus* для проведения лабораторных вирусологических экспериментов по оценке эффективности трансовариальной и трансфазовой передачи вирусов клещевого энцефалита и омской геморрагической лихорадки разными видами переносчиков и определения локусов адаптации в геноме вирусов при смене хозяев.Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Каримов А.В. – научный сотрудник лабораторией арбовирусных инфекций кандидат биологических наук | II квартал,15 дней |
| 8 | Россия, Омская область (Знаменский район) | Отлов мелких млекопитающих с целью сбора иксодовых клещей *I.apronophorus* для проведения лабораторных вирусологических экспериментов по оценке эффективности трансовариальной и трансфазовой передачи вирусов клещевого энцефалита и омской геморрагической лихорадки разными видами переносчиков и определения локусов адаптации в геноме вирусов при смене хозяев.Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биол.наук,Рубцов Г.А. – младший научный сотрудник лаборатории арбовирусных инфекций | III квартал,17 дней |
| 9 | Россия, Новосибирская область (Чистозерный, Купинский, Барабинский районы), Омская область (Тюкалинский, Крутинский районы) | Проведение учетов численности и сбор для исследований *Ixodes persulcatus*. Выполнение плана НИР, за счет средств института. | Якименко В.В. – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций, доктор биол. наук, Каримов А.В. – научный сотрудник лабораторией арбовирусных инфекций канд.биол. наук | III квартал,10 дней |
| 10 | Россия, Омская область, Горьковский район | Проведение сборов кровососущих комаров для изучения вероятности циркуляции возбудителей дирофиляриозов; битиний для оценки зараженности первого промежуточного хозяина описторхисами; фекалий псовых для оценки вероятности загрязнения окружающей среды эхинококками | Рязанова Т.С. – научный сотрудник группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ, канд.биол. наукСвердлова А.В. - научный сотрудник группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ, канд.биол. наук | II квартал,6 дней |
| 11 | Россия, Новосибирская область (Кыштовский, Северный районы) | Проведение сборов кровососущих комаров для изучения вероятности циркуляции возбудителей дирофиляриозов; фекалий псовых для оценки вероятности загрязнения окружающей среды эхинококками; отлов грызунов для изучения циркуляции возбудителей эхинококкозов. | Рязанова Т.С. – научный сотрудник группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ, канд.биол. наукСвердлова А.В. - научный сотрудник группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ, канд.биол. наук | III квартал,20 дней |
| 12 | Россия, Омская область, Нововаршаваский район | Проведение сборов кровососущих комаров для изучения вероятности циркуляции возбудителей дирофиляриозов, фекалий псовых для оценки вероятности загрязнения окружающей среды эхинококками | Рязанова Т.С. – научный сотрудник группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ,Свердлова А.В. - научный сотрудник группы паразитарных болезней отдела ПОБЗ. | III квартал,6 дней |
| **зарубежные командировки** |
|  | Не планируются |  |  |  |

**Директор Федерального бюджетного**

**учреждения науки «Омский научно-исследовательский**

**институт природно-очаговых инфекций»**

**Федеральной службы по надзору в сфере**

**защиты прав потребителей и благополучия человека Н.В. Рудаков**

 **ноября**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**